План просування «ある軍医の日記» (Щоденника військового лікаря)

# 1. Цілі (на 3 дні)

- Привернути увагу нових читачів до журналу в note.

- Почати формувати лояльну аудиторію (лайки, підписки, збереження, перші коментарі).

- Підключити перших нових японських користувачів, які ще не знали про щоденник.

# 2. Дії

## Щодня (1–3 день)

note:  
- Слідкувати за переглядами й лайками (マイページ → スキとフォロー)  
- Відповідати на потенційні коментарі  
- Один раз на день переглядати топи в темі "戦争" або "ウクライナ" і при бажанні ставити 1–2 вподобайки іншим постам для взаємності

Twitter / Threads:  
- День 1: [вже зроблено] — пост про запуск журналу  
- День 2: короткий пост із цитатою з тексту та фразою "気になった方はこちらから→" + лінк на журнал  
- День 3: фокус на людині: фото усмішки + фраза "この笑顔と共に始まった…", нагадування, що це не просто війна — це людська історія

Instagram:  
- Сьогодні/завтра: історія з картинкою обкладинки журналу + стікер "Link" до профілю  
- Через день: Reels з короткою цитатою на фоні фото або музики

# 3. Контроль результатів

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Платформа | Показник | Коли дивитися |
| Note | Перегляди / Лайки / Скі | Щодня о 21:00 |
| Twitter | Перегляди / Вподобайки | Через 3–6 годин після посту |
| Threads | Відгуки / Сердечка | Через 1–2 години |
| Instagram | Перегляди сторіс / профілю | Наступного дня |

# 4. Наступний крок (на 4-й день)

- Якщо буде принаймні 1 новий підписник або активність — готуємо другий пост у журналі

- Якщо тиша — пробуємо альтернативний підхід (наприклад, контакт із японським блогером)